ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2017 рік відповідальним за які визначено \_\_**Берегівську райдержадміністрацію**

(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади)

**відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації**

структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| **Найменування завдання****Стратегії** | **Найменування заходу\*** | **Дата початку/ завершення здійснення заходу** | **Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання\*\*** | **Індикатори результативності виконання завдання\*\*\*** | **Стан виконання завдання** **(з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)** | **Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання****(з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу** | **обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу** | **фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу** | **найменування індикатора, одиниця виміру** | **прогнозоване значення індикатора на кінець 2017 року** | **фактичне значення індикатора** | **відхилення (+/-)** |
| **тих, що діють з початку виконання завдання** | **тих, що затверджені у звітному періоді** | **з початку реалізації програми (проекту)** | **за звітний період** | **з початку реалізації програми (проекту)** | **за звітний період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури району | Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони, проектів транспортної та іншої інфраструктури, які відповідають пріоритетам та інтересам населених пунктів району, відповідно до стратегії розвитку (кільцеві автомобільні дороги і автостоянки навколо населених пунктів, врахування потреб осіб з інвалідністю, які мають ураження органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення | 2015 – 2017 роки | Рішення «Про затвердження генплану с. В.Бакта», від 21.04.2016 № 45Рішення «Про затвердження генплану с. Боржава», від 03.11.2016 № 117Рішення «Про затвердження генплану с. В.Бийгань», від 22.06.2016 № 93 |  | 95,0 тис.грн156,0 тис.грн101,0 тис.грн | 000 | 95,0 тис.грн156,0 тис.грн101,0 тис.грн | 000 | Генеральні плани населених пунктів | 8 | 3 | -5 | 38,0% | Відсутність коштів |
|  | Залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури населених пунктів району | 2015 – 2017 роки | Рішення сесій Астейської сільської ради: №24 від 22.01.16, №62 від 24.03.16Рішення сесії Батівської селищної ради №29 від 19.02.16Рішення сесій Дийдянської сільської ради: №10 від 22.01.16, №2 від 07.03.16, №2 від 07.03.16, №2 від 10.04.16, №2 від 15.06.16Рішення сесій Косоньської сільської ради : №67 від 08.02.16, №94 від 20.04.16 Рішення сесії Мужіївської сільської ради №20 від 24.12.15Рішення сесії Яношівської сільської ради №36 від 24.03.16Рішення сесії Батрадівської сільської ради №131 від 09.09.16Рішення сесії Свободянської сільської ради № 76 від 05.05.16№ 77 від 14.06.16Рішення 22 сесії 7 скликання Косноської сільської ради від .22.02.2017Рішення сесії Батівської селищної ради №217 від 31.03.17 (зі змінами)Рішення Батрадівської сільської ради№20 від 31.05.17(зі змінами)Рішення Боржавської сільської ради№256 від 11.08.17Рішення сесії Дийдянської сільської ради№1 від 15.02.17(зі змінами)Рішення сесії Квасівської сільської ради№78 від 14.07.17 Рішення сесій Косоньської сільської ради : №228 від 23.12.16, №285 від 20.04.17;№355 від 20.07.17 Рішення сесії Мужіївської сільської ради №118 від 23.12.16(зі змінами)Рішення сесії Свободянської сільської ради:№257 від 27.07.17Рішення сесії Яношівської сільської ради №353 від 13.09.17 | --------Рішення 22 сесії 7 скликання Косноської сільської ради від .22.02.2017Рішення Боржавської сільської ради№256 від 11.08.17Рішення сесії Квасівської сільської ради№78 від 14.07.17 Рішення сесій Косоньської сільської ради : №355 від 20.07.17 Рішення сесії Свободянської сільської ради:№257 від 27.07.17Рішення сесії Яношівської сільської ради №353 від 13.09.17 | 3150,395 тис. грн.4279,300 тис. грн.1743,716 тис. грн.4155,934 тис. грн..398,700 тис. грн.4766,188 тис. грн..382,518 тис.грн2437,277 тис.грн1153,6 тис.грн8303,0 тис. грн.1645,8 тис.грн750,0 тис.грн2023,785 тис.грн922,144 тис.грн3922,073 тис.грн506,0 тис.грн1713,69 тис.грн5028,041 тис.грн | --------1153,6 тис.грн8303,0 тис. грн.1645,8 тис.грн750,0 тис.грн2023,785 тис.грн922,144 тис.грн3922,073 тис.грн506,0 тис.грн1713,69 тис.грн5028,041 тис.грн | 2889,114 тис. грн..3702,277 тис. грн.1401,86 тис. грн..3663,885 тис. грн.166,759 тис. грн.4351,534 тис грн.362,548 тис.грн2325,702 тис.грн1036,0 тис.грн6761,848 тис.грн1536,709 тис.грн750,0 тис.грн2014,708 тис.грн879,773 тис.грн3680,608 тис.грн487,871 тис.грн1701,494 тис.грн3190,04 тис.грн | --------1036,0 тис.грн6761,848 тис.грн1536,709 тис.грн750,0 тис.грн2014,708 тис.грн879,773 тис.грн3680,608 тис.грн487,871 тис.грн1701,494 тис.грн3190,04 тис.грн | Обсяг виконаних будівельних робіт (млн..грн) | 10,2 | 40,9(в т.ч. за 2017 рік 22,3 млн.грн) | +30,7  | 400,0 % |  |
|  | Сприяння утворенню центрів для надання адміністративних та інших послуг населенню і суб’єктам господарювання | 2015 – 2017 роки | Рішення 17-ої сесій 6-го скликання № 324 від 31.01.2014 року зі змінами від 23.12.2015 № 24,Розпорядження голови райдержадміністарції від 09.12.2016 №452 «Про Програму сприяння функціонуванню сектору надання адміністративних послуг Берегівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки» Рішення 17\_сесії VII скликання від 23.12.2016р. № 141 | --  | 22,0 тис. грн..- 2015 рік,,132,0 тис. грн..- 2016 рік1315,0 тис.грн.-2017-2019 р.р | ..865,0 тис.грн | 20,0 тис. грн190,0 тис.грн | 0190,0 тис.грн | Кількість центрів | 1 | 1 | 0 | 100,0% |  |
| ***1.2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості*** |
| 1.2.1. Поліпшення транспортної доступності в межах району | Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, об’їзних доріг у населених пунктах, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів | 2016 – 2017 роки | Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 696 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяжність автомоб. доріг місцевого значення, уражених ямковістю (км) | 183 | 70 | -113 | 38,3% |  |
| ***1.3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів*** |
| 1.3.3. Раціо-нальне вико-ристання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій | Створення умов для збереження в районі самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин | 2015- 2017 | Розпорядження голови РДА «Про Програму розвитку культури і мистецтва в районі на 2016-2020 рр від 26.11.15 № 369Розпорядження голови РДА «Про культурно-мистецькі заходи у районі та участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних мистецьких акціях на 2016 рік 10.02.2016 № 31 Розпорядження голови РДА від 05.01.2017 №5 «Про культурно-мистецькі заходи у районі та участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних мистецьких акціях на 2017 рік (зі змінами) | Розпорядження голови РДА від 05.01.2017 №5 «Про культурно-мистецькі заходи у районі та участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних мистецьких акціях на 2017 рік (зі змінами від 20.04.2017 «134 та від 12.05.2017 №204)Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 323 Про фінансування видатків, пов’язаних із підготовкою та проведенням Берегівського районного фестивалю „BEREG FEST**”**Розпорядження голови РДА від 28.08.2017 № 323 Про участь Берегівського району у проведенні Днівтуризму на Закарпатті та ХVІ Міжнародної виставки-ярмарку „Тур'євроцентр –Закарпаття 2017”  | 295,0 тис. грн133,0 тис. грн110,0 тис. грн45,0 тис. грн | 080,5 тис. грн110,0 тис. грн45,0 тис. грн | 295,0 тис. грн80,4 тис. грн110,0 тис. грн45,0 тис. грн | 080,4 тис. грн110,0 тис. грн45,0 тис. грн | Кількість заходів (одиниць) | 41 | 59(в т.ч. за ІІ півріччя 18 ) | +18 | 144,0% | - |
| ***2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини, незалежно від місця її проживання*** |
| 2.3.3. Модернізація системи освіти | Забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загально-освітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів | 2015-2017 роки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Загально-освітні школи (одиниць) | 43 | 43 | 0 | 100% | - |
| 2015 –2017 роки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Школи-інтернати (одиниць) | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою | 2015 – 2017 роки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Створені додаткові місця у ДНЗ (кількість місць) | 300 | 565в т.ч. 210 місць в групах короткотривалого перебування | +265 | 188,3% |  |
| Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно – методичної роботи в районі | 2015 – 2017 роки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Позашкільні навчальні заклади (одиниць) | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
| 2.3.4. Створення умов для формування здорового населення | Підвищення якості надання первинної медичної допомоги | 2015 – 2017 роки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Центрипервинної медико-санітарної допомоги (одиниць) | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| Розширення мережі амбулаторій – структурних або відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2016 – 2017 роки | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Амбулаторії загальної практики сімейної медицини (одиниць) | 24 | 24 | 0 | 100% | - |
| Профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань серед населення | 2016 – 2017 роки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Електро-кардіографи (одиниць);холестеромет-ри (одиниць);прилади для вимірювання артеріального тиску (одиниць) | 21-ЦРЛ, 25- АЗПСМ059-ЦРЛ,110- АЗПСМ | 22-ЦРЛ, 25-АЗПСМ062-ЦРЛ,110- АЗПСМ | +10+30 | 104,8%100,0%105,1%100,0% |  |
| Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами населення району | 2016 – 2017 роки | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Лікарняні ліжка у розрахунку на 10 тисяч населення (одиниць) | 44,4\* | 41,4 (310 ліжок) | -3,0 | 93,2% | - |
| Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом | 2015 – 2017 роки | Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.01.2016 № 10 «Про заходи із реалізації районної програми «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки» | -Розпорядження голови РДА від 25.01.2017 № 17 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Берегівському районі на період до 2020 року» | 1200,0 тис. грн..-2016 рік,600,0 тис. грн..- 2017 рік7519,5 тис.грн. | -2468,5 тис.грн.  | 1106,4 тис.грн561,1 тис.грн | -561,1 тис.грн | Спортивні майданчики зі штучним покриттям(одиниць) | 5 | 7 | +2 | 140,0% |  |
| 2.3.5. Соціокультурний розвиток | Сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі .національних меншин | 2015 – 2017 роки | Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Берегівському районі на 2013-2016 роки від  21.12.2012 №214 | - | 2015-12,0 тис.грн2016-12,0 тис.грн | 0 | 0 | 0 | Кількість публікацій на веб-сторінці та соц.. Мережі «Фейсбук, проведення консультацій(одиниць)створені релігійні організації (одиниць) | 657 | 243 (в т.ч. 98 за 2017 рік) 7 | +1780 | 374,0%100% |  |
| 2.3.7. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом | Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг | **2015 – 2017 роки** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | ОСББ та БК (одиниць) | 1 | 0 | -1 | 0 | **-** |
| Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення | 2015 – 2017 роки | Рішення 14 сесії IV скликання Великобактянської сільської ради від 08.09.16 № 67  | - | 16543,39 тис.грн | 973,8 | 973,8 тис.грн | 749,8 тис.грн | Збудовані та реконст-руйовані КОС, КНС, ВОС, ВНС, НФС (одиниць) | 1 | 1 (потребує реконструкції)  | 0 | Розпочато ремонтно-будівельні роботи по реконструкції очисних споруд | - |
| Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних та теплових мереж | 2015 – 2017 роки | Рішення сесії Мужіївської сільської ради від 22.10.2015 №468 «Будівництво мереж та споруд водопостачання до с. Мужієво Берегівського району» | - | 6224,194 тис. грн. в т.ч. І черга-3673,1ІІ черга 2522,714 | - | 6195,814 тис.грн | - | Збудовані та реконструйовані водопровідні та каналізаційні мереж і (км) | 8,6 | 5,18 | -3,42 | Збудовано першу та другу чергу водопостачання (5,18 км). Готовність об’єкту 99,0%.  |  |
| Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами | 2015 – 2017 роки | Розпорядження голови райдержадміністрації №169 від 25.05.2016 «Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у Берегівському районі на 2016-2020 роки» | - | 199929,235 тис. грн | 146,76 тис. грн. | 16977,16 тис.грн | 146,76 тис.грн | Збудовані заводи/сортувальні лінії з переробки ТПВ, (одиниць) | 1 | 1 (відсутній полігон зберігання ТПВ) | 0 | Збудовано сміттєсортувальний цех. В 2017 році проведено експертизу проекту після коригування, отримано негативний висновок. Проект відправлено на доопрацювання. | Відсутність фінансування |
| Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом | 2014 – 2017 роки | Рішення Берегівської районної ради 19-ої сесії VI скликання від 01.04.2014 № 344 «Про районну Програму будівництва (придбання) доступного житла на 2014-2017 роки» | - | 2,07 млн.грн. | 0,69 млн.грн. | 0 | 0 | Об’єкти доступного житла(квартира) (одиниць) | 6 | - | -6 | 0 | Відсутність фінансування |
| Благоустрій територій населених пунктів району | 2015 – 2017 роки | Розпорядження голови райдержадміністрації №61 від 09.03.2016 «Про благоустрій населених пунктів та встановлення єдиного санітарного дня району»Розпорядження голови райдержадміністрації №87 від 17.03.2017 «Про благоустрій населених пунктів та встановлення єдиного санітарного дня району» | Розпорядження голови райдержадміністрації №61 від 09.03.2016 «Про благоустрій населених пунктів та встановлення єдиного санітарного дня району»Розпорядження голови райдержадміністрації №87 від 17.03.2017 «Про благоустрій населених пунктів та встановлення єдиного санітарного дня району» | 00 | 00 | 00 | 00 | Висаджено дерев (одиниць);обрізано дерев (одиниць);упорядко-вано сміт-тєзвалищ (одиниць);упорядковано зон відпочинку, парків та скверів, (одиниць) | 1100270616 | 256311621122 | +1463+892+5+6 | 2,3 рази4,3 рази183,3%137,5% | - |

*\*Примітка:дані відкориговані*

**Начальник відділу економічного розвитку**

**і торгівлі райдержадміністрації В.Нестеровський**