**У К Р А Ї Н А**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**голови Берегівської районної державної адміністрації**

**Закарпатської області**

\_\_\_21.04.2017\_\_\_\_ Берегово №\_\_153\_\_

|  |
| --- |
| **Про план заходів щодо створення безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2017-2021 роки** |

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 07.04.2017 № 158 „Про план заходів щодо створення безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2017-2021 роки”:

## 1. Затвердити районний план заходів щодо створення безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2017-2021 роки, що додається.

2. Відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації про хід виконання плану заходів щодо створення безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2017-2021 роки інформувати райдержадміністрацію щоквартально до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів щодо створення безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2017-2021 роки подавати до управління містобудування та архітектури облдержадміністрації щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Бімбу Ф.Ф.

**Голова райдержадміністрації І.Петрушка**

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

 державної адміністрації

 21.04.2017\_№\_\_\_153\_\_

## РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

## щодо створення безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями на 2017-2021 роки

1. Підготувати звіт про стан безперешкодного середовища для осіб із обмеженими фізичними можливостями в Берегівському районі і подати районній державній адміністрації.

|  |
| --- |
| Управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров’я, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму, сектор містобудування та архітектури, сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністраціїЩороку до 1 грудня |

2. Вжити необхідних заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб із обмеженими фізичними можливостями.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, сектор **інфраструктури** та житлово-комунального господарства, сектор містобудування та архітектури райдержадміністраціїДо 20 червня 2017 року |

3. Вживати необхідних заходів щодо сприяння громадським організаціям інвалідів у здійсненні моніторингу реалізації державної політики у сфері забезпечення прав осіб із обмеженими фізичними можливостями та рівня їх соціальної захищеності.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Управління соціального захисту населення райдержадміністраціїПостійно |

2

4. Забезпечити необхідний контроль за врахуванням потреб для осіб із обмеженими фізичними можливостями під час будівництва нових, проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, відділ охорони здоров’я, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму, сектор **інфраструктури** та житлово-комунального господарства, сектор містобудування та архітектури райдержадміністраціїПостійно |

5. Вжити заходи по завершенню облаштування залізничних та автомобільних вокзалів, станцій засобами для інформування про надання транспортних послуг особам із обмеженими фізичними можливостями.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Сектор інфраструктури** та житлово-комунального господарства райдержадміністраціїДо вересня 2017 року |

6. Забезпечити контроль за створенням належних умов для людей з інвалідністю під час погодження проектної документації, приймання в експлуатацію об’єктів дорожньої інфраструктури.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, **сектор інфраструктури** та житлово-комунального господарства**,** сектор містобу-дування та архітектури райдержадміністраціїПостійно |

 7. Вжити заходи по облаштуванню регульованих пішохідних переходів напрямними огородженнями та спеціальними звуковими сигналами світлофорів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, сектор **інфраструктури** та житлово-комунального господарства райдержадміністраціїДо 1 вересня 2017 року |

3

8. Вжити заходи по створенню умов для безперешкодного доступу осіб із обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, управління соціального захисту населення, відділ охорони здоров’я, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури туризму райдержадміністраціїДо 1 вересня 2017 року |

9. Вживати відповідних заходів щодо недопущення випадків виселення громадських організацій інвалідів із приміщень, в яких вони здійснюють статутну діяльність.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, управління соціального захисту населення райдержадміністраціїПостійно |

10. Рекомендувати вирішити питання про визначення більшої кількості спеціальних місць для паркування та безкоштовного паркування транспортних засобів людей з інвалідністю у місцях платного паркування транспортних засобів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад До 1 лютого 2018 року |

11. Не допускати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, як без створення безперешкодного доступу для маломобільних категорій населення до такого об’єкта, так і вільного пересування в ньому.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації Постійно |

12. Забезпечити постійний контроль за виконанням робіт із переобладнання будівель і споруд, застосовуючи надані законодавством важелі впливу до фізичних та юридичних осіб, які не виконали рішення місцевих органів виконавчої влади.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад Постійно |

4

13. Здійснити заходи щодо облаштування доріг та прилеглих до них територій похилими з’їздами, спусками, знаками тощо, що забезпечить можливість вільного пересування ними інвалідам на візках та особам з вадами зору.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації2017 − 2018 роки |

14. Забезпечити розроблення проектів житлових будинків для осіб із обмеженими фізичними можливостями. На основі виготовленої проектної документації органам місцевого самоврядування надіслати запит у центральні органи виконавчої влади стосовно надання субвенцій з державного бюджету на будівництво будинків для осіб з обмеженими фізичними можливостями, передбачивши їх співфінансування.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад Протягом 2017 − 2020 років |

15. Під час коригування генеральних планів населених пунктів, проектів детального планування передбачати систему підземних та інших переходів у місцях, перевантажених автомобільним транспортом.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Виконкоми сільських і селищної рад Постійно |

16. Щороку передбачати кошти на виготовлення проектів підземних та інших переходів у місцях перевантажених автомобільним транспортом та забезпечити їх реалізацію. Облаштувати пішохідні переходи спеціальним та допоміжним устаткуванням для людей з обмеженими фізичними можливостями.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, сектор містобудування та архітектури, сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації2017 − 2019 роки  |

17. Органам місцевого самоврядування рекомендувати не допускати зміни цільового призначення житлових приміщень у будинках, які через історичну цінність або конструкцію неможливо переобладнати у доступні для маломобільних категорій населення і у яких з цієї причини не можна влаштовувати заклади громадського та комерційного призначення.

5

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад Постійно |

18. Вжити заходів щодо забезпечення власниками закладів громадського призначення усіх форм власності вимог доступності до входу в їхні заклади, а також можливість вільного пересування в них на інвалідних візках залежно від технічних умов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад До 1 липня 2017 року |

19. Проводити роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, щодо необхідності приділення особливої уваги та допомоги особам із обмеженими фізичними можливостями під час їх обслуговування.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Виконкоми сільських і селищної рад, сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністраціїПостійно |

20. Сприяти забезпеченню перевізників району транспортними засобами, адаптованими для перевезення осіб із обмеженими фізичними можливостями, для використання їх на автобусних маршрутах району.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Постійно |